| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленнх в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Оформление официального сайта МБДОУ в соответстви с нормативно-правовыми актами | 1. Размещение ссылок для потребителей услуг на официальном сайте МБДОУ на электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 2. Добавить на официальном сайте МБДОУ разделы: «Часто задаваемые вопросы», «Мнение о качестве услуг» (в том числе анкетирование). | до 01.04.2021 | ответственное лицо за работу с сайтом МБДОУ Елисеева С.Л., воспитатель | На сайте МБДОУ размещен подраздел «Часто задаваемые вопросы», в котором функционирует поле для информативного обмена между родительской общественностью и администрацией МБДОУ. На сайте оргнизован подраздел с сылкой «ОнлайнДетскийсад», размещены ссылки на видеоролики по познавательному развитию. | 24.03.2020 29.05.2020 06.04.2020 08.04.2020 08.05.2020 |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 Повышение комфортности предоставления услуг | Повысить уровень комфортности оказания услуг, разместив ссылку на официальный сайт bas.gov.ru, в том числе с возможностью ознакомления с результатами НОК за 2019. | до 30.05.2020 | Ответственное лицо за работу с сайтом МБДОУ, Елисеева С.Л., воспитатель | Усилена работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте МБДОУ размещена ссылка https://bus.gov.ru/pub/home , в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' размещены планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году: https://mbdou_414.tvoysadik.ru/?section_id=45 | 29.05.2020 |
| 2.2 Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок игровым и спортивным оборудованием | постоянно | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Закуплено уличное игровое оборудование Приобретено новое уличное игровое оборудование. Изготовление и ремонт песочниц | Договор от 15.04. 2020 № 56 31.05.2020 |
| 2.3 График работы | 1. Продолжить работу группы продленного дня на основании потребности родителей (законных представителей) 2. Провести надлежащее информирование родителей (законных представителей) об установлении режима работы МБДОУ в соответствии с Уставом, утвержденным учредителем. | в течение учебного года | заведующий, Серебрякова С.А. заместитель заведующего по ВМР, Казилова Е.В. | Функционирует группа продленного дня. Информация о режиме работы МБДОУ обновлена, доступна для родителей, размещена на информационных стендах, сайте МБДОУ Информация о режиме работы МБДОУ обновлена на сайте МБДОУ в связи с введением ограничительных мероприятий: режим работы дежурных групп в МБДОУ и условия приема в дежурные группы. | С понедельника по пятницу с 18.00 до 19.00 часов. 10.02.2020 21.05.2020 |
| 2.4 Состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | Проведение текущих ремонтных мероприятий | в течение года | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Планируется ремонт водосточной системы, замена оконных блоков. Выполнен частичный ремонт освещения Ремонт холодного водоснабжения Ремонт козырьков входных групп | Июль 2020 28.03.2020 27.03.2020 15.05.2020 |
| 2.5 Образовательно-развивающие программы | 1.Ежегодная корректировка образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ в соответствии с нормативно-правовыми документами и на основании потребности родителей (законных представителей). 2. Провести разъяснительную работу с потребителями услуг в части установления платы за платные дополнительные услуги. | в течение года | заведующий, Серебрякова С.А., заместитель заведующего по ВМР, Казилова Е.В. | Проводится по мере необходимости Разъяснительная работа проведена методом индивидуального консультирования. | Февраль-март 2020 |
| 2.6 Благоустройство прилегающей территории | Сезонные мероприятия по оформлению и благоустройству территории МБДОУ. | в течение года | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Проводятся подготовительные мероприятия по оформлению территории и здания к летне-оздоровительной компании Плановая очистка территории, покраска бордюров и оборудования. Оформление территории МБДОУ к летнему сезону: выссадка растений, установка малых скульптурных форм, кошение травы | В текущий период 27.04.2020 18.05.2020 29.05.2020 |
| 2.7 Оснащение | Оснащение оборудованием, мебелью, игровым и методическим материалом | в течение года | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Закуплена новая мебель, оборудование в пищеблок, произведено пополнение предметно-пространственной среды нравственно-патриотического содержания. Приобретены рециркуляторы воздуха для помещений | 1квартал 2020 28.03.2020 |
| 2.8 Узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи | Тематические встречи узкопрофильных специалистов с родителями (законными представителями). | ежеквартально | заместитель заведующего по ВМР, Казилова Е.В. | Проведена тематическая встреча педагога-психолога с родителями «Совместные игры с ребенком для развития произвольного внимания», индивидуальные консультации учителя-логопеда. | 16.01.2020 30.01.2020, 12.02.2020, 11.03.2020 |
| 2.9 Охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию | Заключение договора с ЧОП, установка видеонаблюдения, оборудование калиток системой контроля и управления доступом. | по мере финансирова ния | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Заключен договор на выполнение услуг охраны. Перезаключен договор с охранной организацией | 25.01.2020 05.04. 2020 |
| 2.12 Туалеты (ремонт, оснащение) | Ремонт туалетных комнат и сантехнического оборудования. | в течение года | заведующий хозяйством, Рафикова М.Л. | Произведена замена поддонов для гигиенических процедур, раковин, смесителей. Ремонт сантехнического оборудования. Ремонт системы канализации. | 24.012020 10.02.2020 17.04.2020 25.04.2020 |
| - Доброжелательность, веждивость работников организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Работа по повышению доброжелательности и вежливости работников | 1. Ввести в действие новую редакцию «Кодекса деловой этики сотрудников МБДОУ». 2. Организовать работу по развитию коммуникативных качеств сотрудников: деловые игры, семинары, тренинги с участием узких специалистов. | До 20.05.2020 постоянно | заместитель заведующего по ВМР, Казилова Е.В., педагог - психолог, Перминова Н.В. | Подготовлен проект «Кодекса деловой этики сотрудников МБДОУ» Проведены: трениннг “ Позитивное мышление. Аффермации осуществления желаний ”, деловая игра «Профилактика конфликтных ситуаций». Прослушан цикл вебинаров: «Педагогическое общение как основной фактор эффективого взаимодействия участников образовательного процесса». «Профессионального выгорания педагога». «Педагогическая профессия в 21 веке. Стратегия и перспкктивы для педагога». Большой родительский конгресс. Участие в родительском онлайн-марафоне. Форум «Педагоги России» «Эмоцианальная зрелость». | 15.05.2020 24.01.2020 20.02.2020 14.05.2020 14.04.2020 29.04.2020 16.05.2020 21.05.2020 |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Надлежащая удовлетворенность условиями оказания услуг | Организовать работу учреждения на повышение имиджа МБДОУ, в том числе для получения рекомендации от потребителей услуг. | постоянно | заведующий, Серебрякова С.А., заместитель заведующего по ВМР, Казилова Е.В. | Активизирована работа по участию педагогических работников и воспитанников МБДОУ в мероприятиях различного уровня. Педагогические работники принимали активное участие в онлайн-конкурсах, вебинарах. Повышали квалификацию путем курсовой подготовки и переподготовки. Один работник повысил квалификационную категорию с первой на высшую. | 1 квартал 2020 Приказ от 30.04.2020 |